## Project Planner
Cronograma UdeC Docs
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 67 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS | [29 empty] | Octubre 1 | [30 empty] | Noviembre 1 |  |  |  |  | Entrega 6 N
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
Formato IEEE | 2 | 5 | 2 | 5 | 90%
Modelado UML | 7 | 2 | 7 | 1 | 0%
Modelado BD | 9 | 2 | 9 | 1 | 0%
Diseño Mockups | 11 | 2 | 4 | 1 | 50%
Estimación | 13 | 2 | 13 | 2 | 0%
Frontend | 15 | 16 | 15 | 1 | 0%
Construcción | 15 | 36 | 15 | 1 | 0%
Microservicios | 26 | 4 | 26 | 1 | 0%
Testing | 51 | 5 | 51 | 1 | 0%
Despliegue | 62 | 5 | 62 | 1 | 0%
Activity 11d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%