## Project Planner
Cronograma UdeC Docs
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 80 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS | [29 empty] | Octubre 1 | [30 empty] | Noviembre 1 | [17 empty] | Entrega 15 N
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
Formato IEEE | 1 | 15 | 1 | 13 | 100% | bar: Noviembre 1 67
Modelado UML | 11 | 6 | 9 | 6 | 100%
Modelado BD | 15 | 5 | 15 | 5 | 100%
Diseño Mockups | 8 | 5 | 8 | 4 | 100%
Estimación | 21 | 7 | 21 | 7 | 100%
Construcción I1 | 31 | 20 | 31 | 20 | 100%
Frontend | 33 | 45 | 33 | 45 | 85%
Revisión I1 | 48 | 3 | 48 | 3 | 100%
Construcción I2 | 51 | 25 | 51 | 25 | 80% | bar: PERIODS 29
Microservicios | 60 | 3 | 60 | 3 | 100%
Testing I2 | 71 | 5 | 71 | 5 | 70%
Revisión documentación | 76 | 2 | 76 | 2 | 100%
Despliegue | 77 | 3 | 77 | 3 | 100%